## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 22UBN | AKU.0120.22UBN.0.KZ.LB0001 | Подготовка поверхности бетонной подушки под фундаментную плиту перед ремонтом в осях A-C/1-3 на отм. +4,780 согласно исполнительной схеме согласно исполнительной схеме AKU.1309.22UBN.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD | Preparing the surface of the concrete pad for the foundation slab before repair in the axes A-C/1-3 at el. +4.780 according to the executive scheme according to the executive scheme AKU.1309.22UBN.0.KZ.LB0001-SINTEK-ABD |  | ЗНО-73613 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:00 | 8:20
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006 | Армирование и закладные изделия стен WM1 и колонн Cn1-J … Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,200 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | Reinforcement and embedded products of walls WM1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +14.200 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD |  | ЗНО-73603 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:00 | 8:55
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.KZ.LB0003 | Подготовка перед устройством гидроизоляции фундамента под оборудование Fom2(5 шт) с отм. -1,000 до отм. +0,670; Fom1(6 шт) с отм. -0,700 до отм. +0,000; и каналов KLm1(4 шт) KLm2(1 шт) с отм. -1,000 до отм. +0,000 в осях 7-12/E | Preparation before waterproofing the foundation for Fom2 equipment (5 pcs) with elev. -1,000 to el. +0.670; Fom1(6 pcs) with mark -0.700 to el. +0.000; and channels KLm1(4 pcs) KLm2(1 pc) with elev. -1,000 to el. +0.000 in axes 7-12/E |  | ЗНО-73604 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 15:30 | 8:59
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.AR.LC0001 | Отверстия (32шт) для установки оборудования в осях A-G/4 | Holes (32 pcs) for installation of equipment in axes A-G/4 |  | ЗНО-73605 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:00 | 8:59
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Бетонирование колонн Cn1-D,Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D и монолитной стены в осях D/1-5 с отм. +19,100 до отм. +22,200 | Concreting of columns Cn1-D, Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D and a monolithic wall in axes D/1-5 with elev. +19,100 to el. +22,200 | + | ЗНО-73606 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:00 | 9:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010 | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn1-D,Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D и монолитной стены в осях D/1-5 с отм. +19,100 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | Installation of formwork and embedded products of columns Cn1-D, Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D and a monolithic wall in axes D / 1-5 with elev. +19,100 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD |  | ЗНО-73607 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:00 | 9:00
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки парапета в осях 5/1-14/A; 1-5/A с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 5/1-14/A; 1-5/A with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-73608 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:00 | 9:03
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Армирование лестничных клеток ML1(1 шт) ML4(1 шт) в осях A-B/3.1-4 с отм. -0,050 до +3,550 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | Reinforcement of staircases ML1(1 pc) ML4(1 pc) in axes A-B/3.1-4 with elev. -0.050 to +3.550 according to the executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD |  | ЗНО-73609 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:01 | 9:05
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Установка опалубки лестничных клеток ML1(1 шт) ML4(1 шт) в осях A-B/3.1-4 с отм. -0,050 до +3,550 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | Staircase formwork installation ML1(1 pc) ML4(1 pc) in axes A-B/3.1-4 with elev. -0.050 to +3.550 according to the executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD |  | ЗНО-73610 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:01 | 9:27
|  | 00UNA | AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002 | Бетонирование лестничных клеток ML1(1 шт) ML4(1 шт) в осях A-B/3.1-4 с отм. -0,050 до +3,550 | Concreting of staircases ML1(1 pc) ML4(1 pc) in axes A-B/3.1-4 with elev. -0.050 to +3.550 | + | ЗНО-73611 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:01 | 9:29
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование парапета в осях 5/1-14/A; 1-5/A с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet concreting in axes 5/1-14/A; 1-5/A with elev. +19,100 to el. +20,500 |  | ЗНО-73612 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 14:00 | 10:11