## Лист1
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place | Код плана качества, № пункта Quality Plan Code, № ref. | Статус контрольных точек по ПК (Субподрядчик / Подрядчик / Заказчик / Независимый контроль) Status of control points (Subcontractor / Contractor / Customer / Independent control) | Результат ЗНО/ RFI Result | Примечания/Remarks | Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК /QC | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision | Иные лица/ Other persons | Статус контрольной точки АЯР/Status of control points NDK | Наименование организации исполнителя. /The name of the organization of the performer.
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:01 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Бетонирование лестничных клеток ML1(1 шт) ML4(1 шт) в осях A-B/3.1-4 с отм. -0,050 до +3,550 # Concreting of staircases ML1(1 pc) ML4(1 pc) in axes A-B/3.1-4 with elev. -0.050 to +3.550 | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 | H-H-H-H |  |  | - | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:01 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Установка опалубки лестничных клеток ML1(1 шт) ML4(1 шт) в осях A-B/3.1-4 с отм. -0,050 до +3,550 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD # Staircase formwork installation ML1(1 pc) ML4(1 pc) in axes A-B/3.1-4 with elev. -0.050 to +3.550 according to the executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 | H-H-H-H |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:01 | 00UNA | AKU.1309.00UNA.KZ.LB0002 | Теплораспределительный пункт (00UNA) Heat distribution point (00UNA) | Армирование лестничных клеток ML1(1 шт) ML4(1 шт) в осях A-B/3.1-4 с отм. -0,050 до +3,550 согласно исполнительной схеме AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD # Reinforcement of staircases ML1(1 pc) ML4(1 pc) in axes A-B/3.1-4 with elev. -0.050 to +3.550 according to the executive scheme AKU.1309.00UNA.0.KZ.LB0002-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UNA.0.CS.QA0002 | H-H-H-H |  |  | Демидов А.В./ Demidov A. V. | Yiğit Efe Özcengiz / Йиит Эфэ Ёзджетгиз | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Черноскулов В.С/ Chrnoskulov V |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0013 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование парапета в осях 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D с отм. +19,100 до отм. +20,500 # Parapet concreting in axes 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D with elev. +19,100 to el. +20,500 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0013 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки парапета в осях 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD # Installation of parapet formwork in axes 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Установка опалубки и закладных изделий колонн Cn1-D,Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D и монолитной стены в осях D/1-5 с отм. +19,100 до отм. +22,200 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD # Installation of formwork and embedded products of columns Cn1-D, Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D and a monolithic wall in axes D / 1-5 with elev. +19,100 to el. +22.200 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0010-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0010 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Бетонирование колонн Cn1-D,Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D и монолитной стены в осях D/1-5 с отм. +19,100 до отм. +22,200 # Concreting of columns Cn1-D, Cn2-D, Cn3-D, Cn4-D, Cn5-D and a monolithic wall in axes D/1-5 with elev. +19,100 to el. +22,200 | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0005_C01 | H-H-H-H |  |  | - | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | - |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | - |  |  | TSM ENERJI (Sintek)
| 2023-08-14 | 2023-08-15 | 14:00 | 00UKU | AKU.0179.00UKU.KZ.TB0006 | Мастерские зоны контролируемого доступа (00UKU) Workshops controlled access area (00UKU) | Армирование и закладные изделия стен WM1 и колонн Cn1-J … Cn5-J в осях J/1-5 с отм. +14,200 до +18,300 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD # Reinforcement and embedded products of walls WM1 and columns Cn1-J ... Cn5-J in axes J / 1-5 with elev. +14.200 to +18.300 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0006-SINTEK-ABD | AKU.2008.00UKU.0.CS.QA0003_C01 | H-H-H-H |  |  | Новопашина Я. / Novopashina Y. | Kemal Doğan / Кемаль Доан | Пономарев М.Д/ Ponomarev M. D. | Колесов А. А. / Kolesov A. A. |  | Серкан Кандемир / Serkan Kandemir +90 (552) 505-93-68 | Савицкий В.В. / Savitsky V.V. |  |  | TSM ENERJI (Sintek)

## 2
Проект № /Project No.:
Код/ Code:
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № /RFI No. |  |  |  |  | ЗНО-26678 |  |  |  | Дата: Date :
[9 empty] | Время: Time : |  |  | 14:30
Участок для освидетельствования Area to be Inspected |  |  |  |  | Дата освидетельствования
Date of Inspection Required
Пункт № Item No/Tag No. |  |  |  |  | Время освидетельствования Time of Inspection Required
Установка Оборудования/ Equipment | [5 empty] | Электрика/ Electrical
Трубопровод/ Piping | [5 empty] | Оснащение инструментами/ Instrumentation
Строительные работы/ Civil | [5 empty] | Изоляция/ Insulation
Покраска/ Painting | [5 empty] | Контроль качества/ QA/QC
Структура/ Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  |  |  | Статус контрольных точек / Status of control points
|  |  |  | Субподрядчик / Subcontractor |  | Подрядчик / Contractor |  | Заказчик / Customer |  | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято/ Accepted | [5 empty] | Не принято/ Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа: If rejected reason for Rejection :
Приложения/ Attachments:
Освидетельствование проводили/ Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş |  | Независимый коонтроль/ independent control |  | Авторский надзор/ designer supervision |  | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель СП/Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» |  | Исполнитель /Contractor IÇTAŞ/ TSM |  | Иные лица/ Other persons
Ф.И.О./ Name
Подпись/ Signature

## X
Заявка на освидетельствование/Request for Inspection
№ ЗНО / №RFI | Дата регистрации / Registration date | Дата освидетельствования / Inspection date | Время освидетельствования / Inspection time | Код KKS / Code KKS | Проект / Project | Объект освидетельствования / The object of the inspection | Виды работ/ место освидетельствования Types of work / the place
Примечания/Remarks
Результат ЗНО/ RFI Acceptance |  | Принято/ Accepted |  |  | Не принято/ Rejected
Причина в случае отказа/If rejected reason for Rejection
| Куратор Akkuyu Nuclear | Независимый коонтроль/ independent control | ОКК СП /QC JV | Представитель СП/ Representative of JV | ОКК ICTAS /QC ICTAS | Исполнитель /Contractor | Авторский надзор/ designer supervision
Ф.И.О. / Name
Подпись /Signature