## Лист1
Статус | № п/п | Код объекта | Проект № / Project No.: | Вид работ | Type of work | Бетонирование | RFI | Дата составления | Дата освидетельствования | Время освидетельствования | Время составления
|  | 00UTH | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | Окончание монтажных работ, сдаваемых монтажным участком( герметичная облицовка, оборудование, трубопроводы) подогревателя ХОВ 00QHA20AC001 | Completion of the installation work handed over by the installation site (sealed cladding, equipment, pipelines) of the KhoV heater 00QHA20AC001 |  | ЗНО-70812 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 15:00 | 13:24
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Установка опалубки парапета в осях 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D с отм. +19,100 до отм. +20,500 согласно исполнительной схеме AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD | Installation of parapet formwork in axes 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D with elev. +19,100 to el. +20.500 according to executive scheme AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013-SINTEK-ABD |  | ЗНО-70813 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 14:00 | 15:47
|  | 00UKU | AKU.0179.00UKU.0.KZ.TB0013 | Бетонирование парапета в осях 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D с отм. +19,100 до отм. +20,500 | Parapet concreting in axes 5/1-14/A; 1-5/A; 5/A-D with elev. +19,100 to el. +20,500 | + | ЗНО-70814 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 14:00 | 15:47