## RFI
RFI-29563 |  |  |  |  | #REF!
| Проект № / Project No.: |  | AKU.1309.00UTH.TM.TB0001
| Код / Code: |  | AKU.1309.00UTH.TM.TB0001
Заявка на освидетельствование
Request for Inspection
ЗНО № |  |  | ЗНО-70812 |  | Дата: | 2023-08-15
RFI No. |  |  |  |  | Date :
[5 empty] | Время: | 13:24
Time :
Участок для освидетельствования | Пускoрезервная котельная (00UTH) Auxiliary Boiler House (00UTH) |  | Дата освидетельствования |  | 2023-08-16
Area to be Inspected |  |  | Date of Inspection Required
Пункт № |  |  | Время освидетельствования |  | 15:00
Item No/Tag No. |  |  | Time of Inspection Required
Установка Оборудования / Equipment |  |  | Электрика / Electrical
Трубопровод / Piping |  |  | Оснащение инструментами / Instrumentation
Строительные работы / Civil |  |  | Изоляция / Insulation
Покраска / Painting |  |  | Контроль качества / QA/QC
Структура / Structural
Виды работ для освидетельствования/ Description of Work to be inspected:
Окончание монтажных работ, сдаваемых монтажным участком( герметичная облицовка, оборудование, трубопроводы) подогревателя ХОВ 00QHA20AC001
Completion of the installation work handed over by the installation site (sealed cladding, equipment, pipelines) of the KhoV heater 00QHA20AC001
Статус контрольных точек / Status of control points
Код плана качества, № пункта / Quality Plan Code, № ref. |  | Субподрядчик / Subcontractor | Подрядчик / Contractor | Заказчик / Customer | Организация, осуществляющая независимый строительный контроль / Construction supervision service organization
AKU.2008.00UTH.0.CS.QA0006_С01 |  | H | H | W | W
Примечания: Remarks :
Принятие ЗНО : |  | Принято / Accepted |  |  | Не принято / Rejected
RFI Acceptance :
Причина в случае отказа:
If rejected reason for Rejection:
Приложения / Attachments:
Освидетельствование проводили / Inspection Legend
| Заказчик / Akkuyu Nuclear A.Ş | Независимый контроль / Independent control | Авторский надзор / Designer supervision | ОКК СП/ QC JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель СП /Contractor JV «TITAN 2 IC IÇTAŞ İNŞAAT ANONIM ŞİRKETİ» | Исполнитель /Contractor Sintek | Главный специалист цеха тепловых и подхемных коммуникаций по ремонту
Ф.И.О./ Name | Клименко А. В. / Klimenko A. V. | Erman Aydın / Эрман Айдын | Миронов Е.А. / Mironov E. A. | Нефедов В.А. / Nefedov V.A. | Шевченко А. А. / Shevchenko A.А. | Сержан Караман / Sercan Karaman | Колясников А.С. / Kolyasnikov A. S.
Подпись / Signature